Мероприятия и финансирование муниципальной подпрограммы                                                                                                                                                                                      «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений» на 2015-2017 г.г.

# За I   квартал  2017 год

| «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений» на 2015-2017 г.г. |  |
| --- | --- |
| МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» |  |
| Сведения о ходе реализации муниципальной подпрограммы |  |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации подрограммы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2017 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2017 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за I квартал 2017 года |  |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |  |
| 1. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков. |  |
| 1.1. | Формирование единого банка данных об уровне распространения наркомании на территории муниципального образования. | Без затрат | ежеквартально | Будет исполнено в апреле | - | - | - | - | - | - | Единый банк данных будет формироваться в апреле. Данные будут внесены в электронную систему мониторинга до 15 апреля. |  |
| 1.2. | Проведение мониторинга наркоситуации в Чунском районном муниципальном образовании | Без затрат | ежеквартально | Март | - | - | - | - | - | - | Мониторинг сформирован, размещен на сайте «Наркостоп Иркутск» |  |
| 2. Формирование негативного отношения в обществе к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. психоактивных веществ (далее по тексту ПАВ), в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления ПАВ и об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. |  |
| 2.1. | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по первичной профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни | Без затрат | Ежегодно | Январь-март |  |  |  |  |  | Напечатаны и распространены буклеты: Реклама. Распространение листовок с номером Детского телефона доверия. (МОБУ СОШ № 3,4,5,6,7,8,19,24); Конкурс буклетов «Защити себя от туберкулеза» (МОБУ СОШ № 21 – 39 человек); Оформление стендов: «Быть здоровым - здорово» (МОБУ СОШ № 3,4,6); «Курение и наши дети» («Школа-интернат № 11) |  |
| 2.2. | Тиражирование и распространение обучающих видеофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании» | Без затрат | Ежегодно | Март |  |  |  |  |  | В 22 общеобразовательных учреждениях района распространен методический материал для специалистов по организации антинаркотической работы. (диски с метод. материалом с семинара, который прошел 24. 03.2017) |  |
| 2.3. | Тиражирование и распространение видеороликов, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании». | Без затрат | Ежегодно | Январь-март |  |  |  |  |  | Плакаты «Телефон доверия» - 20шт. распространены в ОБПИ УИО «Чунский многопрофильный техникум», школа – интернат № 11 п. Лесогорск, МОБУСОШ №1, 4,29.р.п.Чунский. |  |
| 2.4. | Размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Чунского района в разделе «Антинаркотическая комиссия», а также на сайте администрации Чунского района в разделе «Культура». | Без затрат | Ежегодно | Ежемесячно |  |  |  |  |  | На сайтах 10 администраций муниципальных образований Чунского района, размещена информация «О проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Телефоны доверия», На сайте администрации Чунского района размещена информация «О проведении областной акции, «Независимое детство», «О проведении областного семинара» от 24.03.2017, «Антинаркотическая комиссия Чунского района». Публикация на сайтах общеобразовательных организаций отчет - презентаций по результатам проведения областной недели «Независимое детство» (ОУ№№1,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,52) На сайте администрации Чунского района, на электронном табло ЦТТ ЛиК, размещены ссылки социальной рекламы, «Мечтай», и «Не дай наркотикам погубить твою мечту». |  |
| 2.5. | Размещение антинаркотических материалов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Тиражирование материалов для размещения на приподъездных стендах и информационных стендах в поселениях. | Без затрат | Ежегодно | Январь-март |  |  |  |  |  | В 11 учреждениях культуры, в 13 учреждениях образования, а также в Чунской районной центральной больнице оформлены профилактические уголки с размещением у них информации: «О проведении Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Информация о спайсах», «Информация о телефонах доверия». в МОБУ СОШ № 3,4,6) оформлены стенды « «Быть здоровым - здорово» в Школе-интернат № 11 оформлен стенд «Курение и наши дети». |  |
| 2.6. | Освещение мероприятий в газете «Чунский край» о вреде наркомании и способах борьбы с ней, о преимуществах здорового образа жизни | Без затрат | Ежегодно | Март |  |  |  |  |  | Газета «Чунский край»: Статья «Сообщи, где торгуют смертью» от 6.03.2017 г. |  |
| 3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи Чунского района. Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни |  |
|  | 90 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных организациях Чунского района. Проведение ежегодного конкурса «Лучший наркопост». |  | Ежегодно | февраль |  |  |  |  |  | 16 наркопостам ОУ в течение I квартала 2017 г. осуществлялась методическая помощь (распространение полиграфической продукции, а также видеороликов по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ) Листовки «Выбери жизнь»100шт. «Протени руку помощи» 50шт. Видеоролики «Мечтай!» «Спайс». |
| 3.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | - | Ежегодно, согласно утвержденному плану | Январь-март |  |  |  |  |  | Проведены профилактические мероприятия с охватом учащихся:1630ч. •Конкурс «Здоров будешь, всё добудешь», 1-4 кл. (МОБУ СОШ № 8-15 чел.); •Проведение выставки «Мотивируй открыто!» 8-9 классы (МОБУ СОШ № 8- 5); •Клуб «Между нами девочками» (Школа – интернат №11); 74ч. •Внеклассное мероприятие в 1-4 классах о вреде никотина, алкоголя, наркотиков (МОБУ СОШ №16 – 12 человек); Классные часы: •«Не делай этого!»,( МОБУ СОШ № 2 – охват 81 человек); •Видеоурок «Урок трезвости», (МОБУ СОШ № 8 ) – охват 7 человек; •«Опасные игры, (ОУ № № 3,21,6,4,13 – охват 258 человек); •«Наркомания – знак беды», (ОУ №№3,2,21,6,8,4 – охват 186 человек); • «Образ жизни и здоровье» (МОБУ СОШ № 3 –186); • «Вредным привычкам скажем – нет!» 5-11 класс (МОБУ СОШ № 5 - 245 обучающихся); •«В моей жизни было много , и хорошего и плохого» (МОБУ СОШ № 4 – охват 53 человека;) •«Человеческие пороки и правонарушения» (МОБУ СОШ № 90 – 82 человека); •«В моей жизни много разного: и хорошего, и плохого» - (МОБУ СОШ № 21 охват 58 человек); •«Учимся общаться и взаимодействовать без стимулирующих средств» - (МОБУ СОШ № 1) 246ч. •Беседы: «Для чего нужен телефон доверия?» 5-7 класс (МОБУ СОШ № 5 - 62); •«Моя семья» 9-11 класс, •«Сигаретных ядов вовсе нам не надо» 6 класс (МОБУ СОШ № 5 – 23 человека); •«Я учусь владеть собой» 7 класс (МОБУ СОШ № 5- 18 человек); •«Бег в никуда» 9 класс (МОБУ СОШ № 5- 19 человек); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Просмотр Видеороликов: Показ презентации «Влияние алкоголя на организм человека», обсуждение, 5-9 кл.(МОБУ СОШ № 8 -20 человек); Презентация «Защити себя от туберкулеза» 7-9 классы (МОБУ СОШ № 21 – 25 человек); Видеофильм «Меня это не касается» (МОБУ СОШ № 1); Видеоролик о вреде наркотиков (МОБУ СОШ № 16 -15 обучающихся); Фильм «10 причин, по которым не стоит пробовать наркотик» (МОБУ СОШ № 4-25 человек); |
| 3.3. | Поддержка деятельности муниципального волонтёрского молодёжного движения | - | Ежегодно март | Январь-март |  |  |  |  |  | В течение I квартала 2017 года проводилось совещание руководителей волонтерских движений Чунского района из числа социальных педагогов в МОБУ СОШ и работников культуры. В ходе заседания были рассмотрены такие вопросы, как: Проведение профилактических акций антинаркотической направленности в 2017 году, создание антинаркотического общественного движения из взрослого состава волонтерских групп. |
| 3.4. | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья». Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях, в период летних каникул | Без затрат | Ежегодно | Июнь – июль - август |  |  |  |  |  | - Будет реализовываться в летний период 2017г. |
| 3.5. | Проведение научно-практической конференции по проблемам профилактики наркомании среди обучающихся «Мы выбираем жизнь» |  | Ежегодно | апрель |  |  |  |  |  | Будет проведена 8 апреля 2017г. |
| 3.6. | Внедрение превентивных программ по профилактике употребления психоактивных веществ в общеобразовательных учреждениях и структурных подразделениях дополнительного образования там, где они еще не работают. Дальнейшая реализация программ «Полезная прививка», «Полезная привычка», «Полезные навыки», «Все цвета, кроме черного» | - | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | В 10 ОУ района апробированы и внедрены программы: «Полезные навыки» (МОБУ СОШ № 14,90, школа - интернат № 11); «Все цвета кроме черного» (МОБУ СОШ № 1,4,5,7,14,21,29); Полезная прививка (МОБУ СОШ № 1,7,шк. интернат № 11) Помогая другим, помогаю себе» МОБУ ООШ № 16 |
| 3.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи. | - | В течение года | Февраль -март |  | 5.0. | 5.0 | 0 |  | Проведены профилактические мероприятия: Конкурс «Здоров будешь, всё добудешь», 1-4 кл. (МОБУ СОШ № 8-15 чел.); Проведение выставки «Мотивируй открыто!» 8-9 классы (МОБУ СОШ № 8- 5); Клуб «Между нами девочками» (Школа – интернат №11); Внеклассное мероприятие в 1-4 классах о вреде никотина, алкоголя, наркотиков (МОБУ СОШ №16 – 12 человек); Спортивные мероприятия: Районные соревнования «От рядового до генерала» 1-4 класс – охват 105 человек; -Районные соревнования «Лыжня России» - охват 171 человек; Совместно с клубом «Чемпион» 11.0217г. проведено спортивное мероприятие «Я выбираю спорт» для учащихся «группы риска», охват 80ч. |
| 4. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков |
| 4.1 | Проведение мероприятий (медицинское тестирование) по раннему выявлению употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся МОБУ СОШ |  | В течение года | Март |  |  |  |  |  | Химико — токсикологическое исследование в МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский – 23 чел. Результаты направлены в ХТЛ г. Тайшета. Встреча с врачом-наркологом с детьми, стоящими на учете наркопоста «Влияние алкоголя на организм подростка» (Школа – интернат №11). |
| 4.2. | Организация и проведение консультаций, родительских собраний для родителей: «Вопросы раннего выявления склонностей к немедицинскому употреблению наркотических средств у несовершеннолетних, а также по профилактике социально – негативных явлений на территории Чунского района». |  | Ежегодно | Январь-март |  |  |  |  |  | Родительские собрания: охват 1504ч. «Воля и пути ее формирования у обучающихся». 7-8 классы (МОБУ СОШ № 5 – 35 родителей); «Об актуальных вопросах в сфере защиты детей» 1-11кл. ОУ№№1,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,52). «Как не допустить беды» (МОБУ СОШ № 2) – 53родителя «Как уберечь ребёнка от рокового шага» (МОБУ ООШ № 21- 35 родителей); «Безопасный Интернет» (МОБУ СОШ № 5 -187 родителей) «Информационные буклеты: «Стоп насилию!», «Дети не для насилия!», «Комендантский час» (МОБУ СОШ № 3); «Как уберечь ребенка от ракового шага?» ОУ№№1,4,5,12,14,15,16, 29,20,52) Консультирование: Консультация – 54. Помощь и поддержка ребенка в семье (МОБУ СОШ № 2,3,4,5,7,8,9,14,16,29,90); |
| 4.3. | Проведение социологических исследований, анкетирования обучающихся образовательных учреждений района, направленных на выявление уровня наркотизации |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | - |
| 5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| 5.1. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, несовершеннолетними, уклоняющиеся от учебы, осужденными несовершеннолетними без изоляции от общества, освободившимися из мест лишения свободы, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, подростками, находящимися в социально-опасном положении |  | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | В течение I квартала 2017 года, проведено 145 профилактических бесед с обучающимися школ (ОУ№ №1,7,15,34,14,5,90,29); Индивидуальная работа с уклоняющимися от учебы (МБОУ СОШ № 1- 2 чел.); Проведено 7 заседаний Совета профилактики. Рассмотрено 37 персональных дел обучающихся и их родителей (МОБУ СОШ № 3,29); Рассмотрено 1 персональное дело на заседании ОКДН и ЗП администрации Октябрьского МО (МОБУ СОШ № 3); Индивидуальные беседы с подростками, систематически пропускающие занятия (МОБУ СОШ № 1,2,3,4,5,8,15,29,90,); Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для обучающихся, стоящих на различного вида учетах (школа - интернат № 11); Индивидуальные беседы медицинских работников по плану Наркопоста «Здоровье +» (ОГОУ ООШ № 11); Посещение семей по месту жительства (МОБУ СОШ № 2,14,15,90 -20 семей); |
| 5.2. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, осужденными без изоляции от общества |  | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | Профилактическая работа с детьми, проживающими в неблагополучных семьях (МБОУ СОШ № 29 - 13 чел.); Контроль за учебной деятельностью подростков из семей находящихся в социально-опасном положении (МБОУ СОШ № 29 - 7 чел.); На учете филиала по Чунскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области на 31.03.2017 г. -количество осужденных по ст.228 УКРФ -20 из них 18 условно. (из них по ст.228.1 УКРФ- 11- из них – 4 с отсрочкой наказания. н/л — 0; Проведена демонстрация фильмов с последующим обсуждением и анализом восприятия:«Береги себя» . |
| 5.3. | Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. | Исполнено | В течение учебного года | Январь-март |  |  |  |  |  | За I квартал 2017 г. сотрудниками ОДН совместно с сотрудниками охраны общественного порядка проведено 5 рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи. |
| 5.4. | Проведение индивидуальной профилактической работы в ходе проведения рейдов по неблагополучным семьям, местам концентрации молодежи. | Исполнено | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | За I квартал 2017г. было проведено 5 дневных рейдов; 2 ночных. В рамках проведения рейдов было охвачено 75 семей. Составлено 7 протоков в ночное время за нарушение ФЗ №38. В рамках проведения рейдов членами комиссии раздавали буклеты и памятки: «Права и обязанности»; «Как оградить ребенка от употребления ПАВ», Были проведены инструктажи: «Каникулы без нарушения закона», «Противопожарная безопасность», «Безопасность на льду». |
| 5.5. | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление лиц, употребляющих наркотики в общественных местах, либо находящихся в наркотическом опьянении, привлечение к административной ответственности. | исполнено | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | За I квартал 2017г. сотрудниками ОМВД совместно с сотрудниками охраны общественного порядка было проведено 2 рейда по местам массового досуга населения с целью предупреждения, распространения и употребления наркотических средств, проведено 16 бесед профилактического характера. |
| 6. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности. |
| 6.1 | Организация проведения семинаров для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | - |
| 6.2. | Организация семинаров, круглых столов для педагогов, работников образования, молодежной политики и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы |  | Ежегодно | Январь- Март |  |  |  |  |  | Проведены семинары для педагогов, психологов и соц.педагогов: •Совещания СПС по работе с детьми отклоняющегося поведения. (интернат № 11) •«Мы выбираем здоровый образ жизни» - МОБУ СОШ № 9; •Семинар «Современные подходы и методы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». •24.03.17г. Областной семинар «Современные подходы и методы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Охват 109ч. 3.03..2016г. Пед. совет «Суицид в подростковой среде. Меды профилактики и предупреждения подросткового суицида» ОУ№ №1,2, 3,,29,90,7,8,4,14, 15, 19,- 265 чел.); 22.03.17. Совещания СПС «Группы смерти» Как уберечь наших детей?» 30чел. |
| 6.3. | Проведение информационно-разъяснительных профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами. |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | - |
| 6.4. | Участие в областных семинарах, научно-практических конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи с целью обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики негативных явлений. |  | В течение года | апрель |  |  |  |  |  | Секретарь АНК и региональный специалист по профилактики наркомании примут участие в областном семинаре для специалистов ЦПН и секретарей АНК 13-14 апреля 2017г. в ОГКУ «Центр профилактики наркомании». |
| 6.5. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучших методических и педагогических разработок по профилактике употребления психоактивных веществ» |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | - |
| 7. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области |
| 7.1. | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию |  | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | В Чунской районной больнице при проведении плановых осмотров на приемах прошли консультацию на реабилитацию 2 чел., из числа состоящих на учетах в ОГБУЗ «Чунская РБ». |
| 7.2 | Информирование о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости (8-800-350-00-95), 8(39567) 2-09-00, 8 (39563)22-67-17 в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры, на информационных и приподъездных стендах в поселениях, в сети Интернет. |  | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | В 16 учреждениях культуры и спорта, а также в 20 общеобразовательных учреждениях оформлены профилактические уголки, где размещены плакаты с телефонами доверия. При проведении массовых мероприятий, родительских собраний также идет распространение плакатов «Телефоны доверия». На сайтах 7 администраций муниципальных образований, 5 общеобразовательных учреждений, размещены постеры с телефонами доверия. |
| 7.3. | Информирование наркозависимых лиц и их семей о работе реабилитационных центров Иркутской области |  | В течение года | Январь-март |  |  |  |  |  | В Чунском районе все субъекты системы профилактики при проведении плановых осмотров на приемах, проводят консультации с наркобольными на реабилитацию в центры Иркутской области. Распространены буклеты «Душепопечительский православный центр»5 шт., медицинский реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» - 5 шт. |
| 8. Уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципальных образований Чунского района. |
| 8.1. | Проведение на территории Чунского района операции «МАК»: Выявление компактных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; борьбу с произрастанием дикорастущей конопли (приобретение и использование химических средств для уничтожения конопли). | 90 | апрель-октябрь, ежегодно |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составление плана графика по выявлению, уничтожению дикорастущей конопли запланировано на II квартал 2017г. |
| Итого: |  | 180 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель председателя

антинаркотической комиссии                                                                                                                                                            Т.А. Ефимова

Подготовил

Мардамшина О.В.

8(39567) 2-11-26

oksmpchuna@mail.ru

Дата заполнения

4.04.2017г.