|  |
| --- |
| Чунский р-н- герб(приложение 2)  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  **Постановление**  29.10.2020 р.п. Чунский № 75 |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Чунском районном  муниципальном образовании на 2021-2026 годы» | |
|  |

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 02.11.2023 года), Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ (в ред. от 04.08.2023 года), [Порядком](consultantplus://offline/ref=9AC23C9953A0444C8CDCC908EDA499433DDEA90C43E6EB498E6F1AF57AAA658A754DB6984451081D73443EK5Z9B) разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 № 34 статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании на 2021-2026 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чунского района от 13.07.2017 года № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании на 2017 - 2020 годы» в новой редакции», постановление администрации Чунского района от 14.08.2017 года № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании на 2017 - 2020 годы» в новой редакции, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 13.07.2017 года № 70».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Чунского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района.

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов

Утверждена постановлением

администрации Чунского района

от 29.10.2020 г. № 75

(в редакции от 28.02.2022 г. № 63;

от 11.08.2022 г. № 268;

от 09.09.2022 г. №305;

от 12.01.2023 г. № 6;

от 22.02.2023 г. № 41

от 02.10.2023 г. № 262

от 27.11.2023 г. № 329

от 08.12.2023 г. № 352

от 29.12.2023 г. № 410

от 07.02.2024 г. № 34)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЧУНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021 – 2026 ГОДЫ»

рп. Чунский

2021 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ; 3. Устав Чунского районного муниципального образования;  4. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 года № 128;  5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34 |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чунского районного муниципального образования |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |
| 4. | Участники муниципальной программы | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района |
| 5. | Цель муниципальной программы | Сохранение и защита окружающей среды |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование системы обращения с промышленными и бытовыми отходами.  2. Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Чунского района.  3. Повышение экологической грамотности жителей района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Объём финансирования муниципальной программы составляет 34596,3 тыс. руб., в том числе:   1. по годам реализации:   2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 34147,5 тыс. руб.;  2024 год – 150,0 тыс. руб.;  2025 год – 137,2 тыс. руб.;  2026 год – 161,6 тыс. руб.  2. по источникам финансирования:  - бюджет Чунского районного муниципального образования – 3952,7 тыс. руб.;  - областной бюджет – 30643,6 тыс. руб. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Разработка 1 ед. проектно-сметной документации на строительство комплекса объектов размещения отходов на территории Чунского района.  2. Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Чунского района ежегодно на 5 ед. К 2026 году количество ликвидированных несанкционированных свалок должно составить нарастающим итогом 25 ед.  3. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем ежегодного проведения 2 районных субботников по санитарной очистке территорий населенных пунктов района.  4. Совершенствование методов экологического просвещения, формирование экологической культуры путем ежегодного увеличения информационных сообщений, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации Чунского района в сети - Интернет. В 2026 году количество опубликованных информационных сообщений и статей о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней должно составить 14 шт.  5. Увеличение процента зеленых насаждений на территории населенных пунктов района с 5% в 2021 году до 25% в 2026 году и достигнуть в 2026 году площади озеленения населенных пунктов 7,63 га.  6. Организация и проведение 2 раза в год мероприятий по посадке саженцев в лесах |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В настоящее время основной серьезной проблемой в Чунском районе, которая сохраняется на протяжении многих лет и требует скорейшего решения, по-прежнему, остается отсутствие объекта размещения твердых коммунальных отходов, отвечающего требованиям законодательства.

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых коммунальных отходов.

Твердые коммунальные отходы засоряют и захламляют окружающий природный ландшафт. Кроме того, они могут являться источником поступления вредных химических, биологических и биохимических веществ в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения.

На территории Чунского района на несанкционированных свалках накоплено свыше 150 тыс. м3 бытовых и промышленных отходов. Оценка ситуации позволяет сделать вывод о постоянном росте количества образующихся в районе отходов. В связи с нехваткой полигонов для складирования и захоронения отходов распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированных свалках), что представляет большую опасность для окружающей среды.

Запланированный к строительству комплекс объектов размещения отходов будет полностью соответствовать экологическим требованиям и стандартам. Его строительство обусловлено высокой социальной значимостью и положительным экологическим эффектом.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском районе на 2021-2026 годы» предусматривает проведение мероприятий по проектированию и строительству комплекса объектов размещения отходов за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования, бюджета Иркутской области, мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов и мероприятий по экологическому просвещению за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования и бюджетов муниципальных образований района.

Решение задач по устранению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, охрана окружающей среды - это целостная система мер, организуемая данной муниципальной программой.

Необходимость комплексного решения проблем в сфере охраны окружающей среды программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- масштабность, сложность и многообразие проблем обеспечения экологической безопасности, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- необходимость выполнения в рамках единой муниципальной программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов;

- потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в части получения софинансирования из федерального и областного бюджетов), органов местного самоуправления и организаций.

Таким образом, сложность решаемых задач, взаимосвязь экологических, социальных и экономических проблем, сложившихся к настоящему времени на территории Чунского района, обуславливают необходимость применения программно-целевого метода для их разрешения.

1. **ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основной целью муниципальной программы является сохранение и защита окружающей среды.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) Совершенствование системы обращения с промышленными и бытовыми отходами.

2) Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Чунского района.

3) Повышение экологической грамотности жителей района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде.

В целях выполнения задачи 1 «Совершенствование системы обращения с промышленными и бытовыми отходами» планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство комплекса объектов размещения отходов на территории Чунского района. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

* инженерные изыскания, необходимые для прохождения технической экспертизы: подготовка инженерно-геодезических изысканий, подготовка инженерно-геологических изысканий, подготовка инженерно-гидрометеорологических изысканий, заключение об отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия;
* разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса размещения отходов на территории Чунского района;
* разработка рабочей документации на строительство комплекса размещения отходов на территории Чунского района;
* разработка проекта санитарной защитной зоны;
* проведение комплексной экспертизы проектно-сметной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В целях решения задачи 2 «Повышение качества окружающей среды и улучшения экологической обстановки на территории Чунского района» предлагается приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов – 2 шт. (приобретение инсинератора). Данное мероприятие будет способствовать ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

В целях выполнения задачи 3 «Повышение экологической грамотности жителей района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде» предлагается проведение районных субботников в рамках проведения двухмесячников по санитарной очистке территории района.

Опубликовывать в СМИ и на официальном сайте администрации района информационные сообщения и статьи о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней, об экологических мероприятиях, проводимых администрацией района.

Муниципальная программа рассчитана на шесть лет, 2021-2026 годы. Решение проблем в области охраны окружающей среды невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается реализация долгосрочных мероприятий с привлечением софинансирования из средств областного бюджета.

**3. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы составляет – 35243,1 тыс. рублей, из них областной бюджет – 30643,6 тыс. рублей, бюджет Чунского районного муниципального образования – 4599,5 тыс. рублей (таблица 1).

Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, механизм реализации программы предусматривает возможность привлечения средств из областного бюджета на условиях, определенных Государственной программой Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2025 годы.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлено в [таблице 1](#Par157).

Прогнозная оценка финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлена в таблице 2.

**4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет обеспечено:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию комплекса объектов размещения отходов;

- ликвидация объемов несанкционированных свалок на территории Чунского района;

- увеличение количества опубликованных информационных сообщений и статей о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней, об экологических мероприятиях, проводимых администрацией района, в СМИ и на официальном сайте администрации района;

- проведение районных субботников по санитарной очистке территорий;

- увеличение процента зеленых насаждений по отношению к базовому значению 2020 года;

- ликвидация количества несанкционированных свалок на территории Чунского района;

- организация и проведение мероприятий по восполнению лесов на территории Чунского района.

**5. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение возникновения рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Риски, связанные с реализацией муниципальной программы, могут быть вызваны инфляционными процессами, несоблюдением требований муниципальных контрактов, заключенных с организациями для выполнения работ или услуг, чрезвычайными ситуациями, сопровождаемыми землетрясениями, пожарами, наводнениями. Мерами по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия муниципальной программы.

Таблица 1

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период реализации | в том числе по годам | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании на 2021-2026 годы» | | | | | | | |
| 1.1. | Всего, в том числе: | 34596,3 | 0,0 | 0, 0 | 34147,5 | 150,0 | 137,2 | 161,6 |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3952,7 | 0,0 | 0,0 | 3503,9 | 150,0 | 137,2 | 161,6 |
| 1.1.2. | Бюджет Иркутской области | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период реализации | в том числе по годам | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском районном муниципальном образовании на 2021-2026 годы» | | | | | | | |
| 1.1. | Всего, в том числе: | 34048,4 | 0,0 | 0,0 | 34048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3404,8 | 0,0 | 0,0 | 3404,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Иркутской области | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение  за 2020 год | Планируемое значение по годам | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса объектов размещения отходов на территории Чунского района | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Чунского района | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Совершенствование методов экологического просвещения, формирование экологической культуры путем ежегодного увеличения информационных сообщений, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации Чунского района в сети - Интернет | ед. | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (проведение районных субботников) | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Увеличение количества зеленых насаждений в населенных пунктах района | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по восполнению лесов на территории Чунского района (количество мероприятий по посадке саженцев) | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 4

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Показатель результативности программы |
| За весь период реализации | в том числе по годам | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Сохранение и защита окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Совершенствование системы обращения с промышленными и бытовыми отходами | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса объектов размещения отходов на территории Чунского района» | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 таблицы 3 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. «Инженерные изыскания, необходимые для прохождения технической экспертизы:  - подготовка инженерно-геодезических изысканий;  - подготовка инженерно-геологических изысканий;  - подготовка инженерно-гидрометеорологических изысканий;  - заключение об отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в т.ч. объекты археологического наследия» | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. «Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса размещения отходов на территории Чунского района» | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. «Разработка рабочей документации на строительство комплекса размещения отходов на территории Чунского района» | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. «Разработка проекта санитарной защитной зоны» | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. «Проведение комплексной экспертизы проектно-сметной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. «Рекультивация комплекса размещения отходов» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. «Строительство комплекса объектов размещения отходов» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Чунского района» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Итого по задаче 1 | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 2: Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Чунского района | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 2.1. «Ликвидация мест несанкционированного размещения  твердых коммунальных отходов на территории района» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 3406,8 | 0,0 | 0,0 | 3404,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Показатель 2 таблицы 3 |
| ОБ | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1.1. | Мероприятие 2.1.1. «Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 3404,8 | 0,0 | 0,0 | 3404,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. «Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории района» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 2,0 | - | - | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.4. | Итого по задаче 2 | |  | 34050,4 | 0,0 | 0,0 | 34048,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.5. | Задача 3: Повышение экологической грамотности жителей района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 3.1.«Проведение экологических мероприятий» | Администрация Чунского района, администрации муниципальных образований района | БЧРМО | 545,9 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 150,0 | 136,2 | 160,6 | Показатель 3, 4, 5, 6 таблицы 3 |
| 1.5.1.1. | Мероприятие 3.1.1. «Информирование и просвещение населения района о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней, об экологических мероприятиях, проводимых администрацией района, в СМИ и на официальном сайте администрации района» | Администрация Чунского района | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.1.2. | Мероприятие 3.1.2. «Проведение экологических мероприятий (субботников) на территории района» | Администрация Чунского района, администрации муниципальных образований района | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.1.3. | Мероприятие 3.1.3. «Организация и проведение акций по посадке леса» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 20,0 | 1,0 | 20,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.4. «Комплекс мероприятий, направленных на озеленение территорий социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Чунского района | БЧРМО | 405,8 | - | - | - | 130,0 | 135,2 | 140,6 |  |
| 1.6. | Итого по задаче 3 | |  | 545,9 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 150,0 | 136,2 | 160,6 |  |
| 2. | Итого по программе: | |  | 34596,3 | 0,0 | 0,0 | 34147,5 | 150,0 | 137,2 | 161,6 |  |
| 2.1. | в том числе по источникам финансирования: | | БЧРМО | 3952,7 | 0,0 | 0,0 | 3503,9 | 150,0 | 137,2 | 161,6 |  |
| 2.2. | ОБ | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 30643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Администрация Чунского района | |  | 34596,3 | 0,0 | 0,0 | 34147,5 | 150,0 | 137,2 | 161,6 |  |

Список сокращений:

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования

ОБ – бюджет Иркутской области

СМИ – средства массовой информации

Таблица 5

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета значения показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство комплекса объектов размещения отходов на территории Чунского района | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 2. | Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Чунского района | Рассчитывается как количество ликвидированных свалок на территории Чунского района в текущем году, на основании данных предоставленных администрациями муниципальных образований района |
| 3. | Совершенствование методов экологического просвещения, формирование экологической культуры путем ежегодного увеличения информационных сообщений, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации Чунского района в сети - Интернет | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 4. | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (проведение районных субботников) | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 5. | Увеличение количества зеленых насаждений в населенных пунктах района | Показатель рассчитывается по формуле:  Х= Z /У \*100  Где Х - % увеличения зеленых насаждений в текущем году;  Z – площадь насаждений в текущем году (га),  У – площадь зеленых насаждений на территории района всего (7га). |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по восполнению лесов на территории Чунского района (количество мероприятий по посадке саженцев) | Источником данных являются первичные учетные данные |

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов