***Приложение № 8***

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ**

**по реализации проекта «Родительский долг»**

С сентября 2016 года Иркутский областной совет женщин и его структурные подразделения приступили к реализации Президентского грантового проекта «Родительский долг».

С целью оказания методической поддержки деятельности советов женщин, советов отцов, клубов молодых семей и др. общественных объединений по данному направлению и качественной реализации проекта на региональном и муниципальном уровне Иркутский областной совет женщин (далее ОСЖ) обращает внимание общественников на ряд важных положений проекта и РЕКОМЕНДУЕТ провести ряд мероприятий:

**1. Заключить соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с партнерами** (январь).

Партнерами советов женщин, советов отцов, клубов молодых семей в реализации проекта могут быть: структурные подразделения Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области; комиссии по делам несовершеннолетних, центры социальной помощи населению, центры занятости населения, организации системы образования, здравоохранения и др.

ОСЖ заключил в сентябре 2016 года подобные соглашения о сотрудничестве с партнёрами, заинтересованными в его реализации, в числе которых: 1) Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области; 2) Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»; 3) Уполномоченный по правам ребёнка по Иркутской области и др.

Также в своей деятельности ОСЖ опирается на ранее заключённые соглашения с профильными министерствами Правительства Иркутской области (министерством образования Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством молодежной политики Иркутской области). Подобные действия в муниципалитетах не только желательны, но и являются условием качественного выполнения проекта. Образец Соглашения прилагается (Приложение 1).

**2. Создать (обновить) муниципальный банк данных о семьях, в которых дети не получают алименты** (январь – июнь).

Первичную информацию, в соответствии с Соглашением, необходимо получить в Службе судебных приставов. В процессе взаимодействия с учреждениями и ведомствами появится новая дополнительная информация о таких семьях.

Для получения реальной и объективной информации об условиях жизни детей в семьях, в которых отец (мать) уклоняются от выплаты алиментов, необходимо провести в январе-июне 2017 года во взаимодействии с организациями социальной защиты, образования и при поддержке правоохранительных и надзорных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, общественный мониторинг, используя ранее наработанный опыт.

**3. Организовать общественный контроль за исполнением действующего законодательства в сфере защиты детей на предмет своевременных выплат алиментов родителями (в процессе проведения общественного мониторинга).**

В процессе общественного мониторинга появится необходимость вынесения и обсуждения проблемных ситуаций по таким семьям на заседание координационного совета (комиссии) по работе с семьей и детьми (либо на заседания комиссий по делам несовершеннолетних) для принятия конкретных решений, оказывать таким семьям меры правового, социального, психолого-педагогического, медицинского, экономического характера. При необходимости – должна быть оказана помощь детям в приобретении вещей – спортивной одежды, школьной формы, учебных принадлежностей и др. Соответственно, потребуется взаимодействие со службой занятости, и с представителями бизнес-сообщества по оказанию помощи безработным родителям в трудоустройстве. И конечно, необходима активизация работы в муниципальном образовании по организации различных форм семейного досуга по месту жительства и вовлечение в него семей с детьми (клубы молодой семьи, школы выходного дня, спортивные соревнования, турниры и пр.)

Проведение комплекса практических мер по оказанию различных форм поддержки определенным категориям семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (в данном случае – это семьи, в которых дети не получают алименты) – уже проверенная ОСЖ технология, хорошо зарекомендовавшая себя в реализованном ранее проекте «Отцы и дети». Проведение общественного мониторинга условий жизни таких семей позволяет сделать помощь оперативной и адресной.

**4. Организовать и провести благотворительный концерт** в поддержку нуждающихся семей, в которых дети не получают алименты от родителей (февраль). Опубликовать в СМИ сведения о проведенных мероприятиях.

**5. Подготовить и провести акции по распространению социальной рекламы, осуждающей поведение безответственных родителей (**1 раз в месяц)**:**

а) выступления активистов (членов советов женщин, советов отцов, клубов молодых семей и др.) на сайте ОСЖ об общественном осуждении и порицании неплательщиков алиментов;

б) демонстрация видеороликов на телевидении об общественном осуждении и порицании неплательщиков алиментов.

**6. Обратить внимание на ответственных отцов**, которые по разным причинам не смогли сохранить семью, но не оставляют своих детей, обеспечивают их материально, проводят с ними досуг, занимаются воспитанием. Представить положительный опыт их участия в жизни и воспитании детей на различных публичных мероприятиях (конференциях, родительских собраниях, занятиях Родительского Открытого Университета и др.), опубликовать в СМИ.

**Примечание:**

Обращаем внимание руководителей структурных подразделений Иркутского областного совета женщин на следующее обстоятельство.

При размещении информации по мероприятиям проекта в средствах массовой информации, на телевидении, в сети Интернет необходимо размещать информацию следующего содержания:

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05 апреля 2016 года №68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «Покров» *(также в случаях, когда используются привлеченные другие благотворительные средства).*

Председатель

Иркутского областного совета женщин Г.Н. Терентьева